## DAP
PLANI I PUNËS I DEPARTAMENTIT PËR AUTORIZIMIN E PAGESAVE |  |  |  |  | Raporto këtu
*Ky plan I punes eshte përgatitur bazuar ne gjendjen momentale te projekteve te miratuara dhe vleresimit për projektet që dote miratohen per programin e vitit 2022 dhe 2023 sipas kerkeses per vitin fiskal 2023. Mungesa e disa aktiviteteve e rrjedhimisht edhe numrave eshte per arsye se programi është ende ne proces te miratimit dhe kontraktimit.
# | Aktiviteti |  | Rezultati/Produkti | Periudha e implementimit 2023
| Aktiviteti baze | Nen-aktiviteti
1.1 | Outreach and Mobilization
1.1.3 | 1. Zbatimi i programit për zhvillim rural sipas masave nen-masave dhe sektoreve përkatese për vitin 2022 |  | Autorizimi I vlerave | Janar-- Dhjetor
1.1.4 | Pranimi i kërkesave për Paradhënie dhe për Pagesë nga ZR të AZHB-së konform procedurave të parapara me U/A 04/2022 për masat dhe kriteret e përkrahjes për zhvillim rural. | 1. Janë pranuar rreth 400 Kërkesa për Paradhënie nga Programi për mbeshtetje I vitit 2022. | Kërkesat për paradhënie kanë kaluar shqyrtimin administrativ dhe autorizimin e vlerës së paradhënies. | Janar- Dhjetor
|  | 2. Kontrolli administrativë i dokumentacionit në 520 Kërkesa për Pagesë ( kontrolli i pranueshmerisë), përgatitja e kërkesave për korigjim të gabimeve eventuale teknike, përgatitja e urdhërit për kontroll të II në vend ngjarje për projektet e vitit 2022 dhe projektet e vitit 2023 nëse arrihet të miratohen dhe kontraktohen gjate vitit 2023 . | Kërkesat për Pagesë kanë kaluar shqyrtimin administrativ, janë përmirsuar gabimet teknike, janë përgatitur urdhërat për kontroll në vend ngjarje për 520 përfitues. | Mars- Dhjetor
1.1.5 | Analiza e Raporteve nga kontrolli i II në vend ngjarje | 1. Analiza e plotësimit të kritereve të përcaktuara për implementimin e projekteve do të zbatohet në plotni konform U/A për vitin përkatës. | Janë plotesuar kriteret e përcaktuara në U/A për vitin 2022 tek 90-97% e projekteve te miratuara. | Mars - Dhjetor
|  |  | 3-10% e projekteve të miratuara nuk kanë përmbush kriteret për autorizim të pagesave | Mars - Dhjetor
|  | 2. Autorizimi i vlerave për investimet e realizuara, përgatitja e Letrës Informuese dhe Vendimit për përfituesin. | 500 projekte janë autorizuar | Mars - Dhjetor
1.1.6 | Përgatitja e Listave dhe kërkesave për ekzekutim të pagesave. | 1. Janë përgatitur ( Listat, vendimet dhe kerkesat për ekzekutim te pagesës) për 500 projekte te zbatuara. | Listat për ekzekutim te pagesave janë proceduar ne Divizionin e Financave. | Mars - Dhjetor
1.1.7 | Pranimi i kërkesave, ankesave për zgjatje të afatit apo kundershtim të vendimit. | 1. Janë pranuar rreth 50 kërkesa për ndryshime ne dosjen e pakos për pagesë. | Te gjitha kerkesat janë shqyrtuar dhe kanë marr përgjigjje. | Janar- Korrik
|  | 2. 75 ankesa në Vendimet e Autorizimit | Pas kompletimi te dosjeve te gjitha ankesat janë adresuar te Komisioni për shqyrtimin e Ankesave për vitin përkatës. | Korrik - Dhjetor
2.1 | Ngritja e nivelit të kontrollit te brenshem
2.1.1 | Zbatimi I parimit në 4 sy | 1. Krijimi i ekipeve të autorizimit nga 2 zyrtarë për aplikimin e parimit në 4 sy. | Do të krijohen 2-5 ekipe te Autorizimit varësisht nga numri I stafit ne DAP | Mars- Dhjetor
|  | 2. Zbatimin e kritereve të pranushmerisë për kërkesat për pagesë të përfituesve të projekteve të Zhvillimit Rural duke u bazuar në U/A dhe procedurat e aplikueshme. | Kontrolli I zbatimit te kritereve te pranueshmerise përmes mostres nga menaxhmenti I DAP | Mars- Dhjetor
3.1 | Vlerësimi I rriskut
| Vlerësimin i rriskut me qellim të menaxhimit të këtyre rreziqeve brenda Drejtoratit të Autorizimit, analiza e raporteve dhe rekomandimeve të Auditoreve të jashtëm dhe të brendshëm. | 1. Analiza e kritereve, procedurave dhe dokumentacionit per kerkes per pagesë | Propozime dhe rekomandime për qartësim të kritereve, procedurave te shkruara dhe formularit për kërkesë për pagesë. | Shkurt- Mars
|  | 2. Shqyrtimi I te gjeturave nga raportet e Auditimit të jashtëm dhe të brendëshem. | Te gjitha rekomandimet ne raportet e Auditimit do te adresohen. | Mars- Gusht
4.1 | Administrimi I punëve shtesë në DAP
4.1.1 | Menaxhimi I punëve shtes ne arkivim te dokumentacionit, mirembajtja e databazës dhe puna ne komisione | 1. Mbajtja në mënyrë të rregulltë e arkives përsonale në menyre elektronike dhe fizike i të gjitha materialeve nga aktivitetet të Zhvilluara. | Janë krijuar databaza elektronike te projekteve te autorizuara. | Janar- Dhjetor
|  | 2. Përgatitja e dosjeve për arkivë. | Te gjitha dosjet e projekteve te autorizuara pas përmbylljes se procedurave janë pergatit dhe dorzuar ne arkivë. | Janar- Dhjetor
5.1 | Pjesmarrja ne grupe punuese dhe komisione
5.1.1 | Zyrtaret e DAP - pjesë e gr. punuese dhe komisioneve | 1. Zyrtarët e DAP marrin pjes në Gr. Punuese për hartimin e programit per vitin 2023, U/A për vitin 2023 dhe Udhezuesve. | Kontribut ne Hartimin e programit, U/A dhe Udhezuesve për zbatim te programit për vitin 2023. | Janar- Gusht
|  | 2. Zyrtaret e DAP pjesë e komisioneve per qështje te ndryshme ne AZHB dhe MBPZHR ( komisione te ankesave, komisione te rekrutimit apo qështje tjera). | Pjesmarrje aktive ne punen e komisioneve. | Janar- Dhjetor
6.1 | Trajnime dhe vizita studimore/ngritje të kapaciteve profesionale.
6.1.1 | Trajnim I stafit aktual dhe stafit te ri për procedurat e autorizimit të pagesave. | 1. Ngritja e nivelit profesional te stafit ekzistues ne zbatimin e Legjislacionit dhe procedurave te shkruara bazuar ne IPARD | Stafi ekzistues I trajnuar mirë ne zbatimin e procedurave deri ne vendim. | Shkurt-Dhjetor
|  | 2. Ofroni trajnimeve për perfituesit e projekteve | Përfituesit e projekteve nga programi I vitit 2022 janë trajnuar per përgatitjen e pakos për pagesë gjate sesioneve informuese te 8 qendra te Kosovës. | Qershor- Nentor
7.1 | Analiza e ngarkesës në punë
| Analiza e ngarkesës në pune dhe percaktimi I numrit te zyrtareve per DAP | 1. Ne mbeshtetje te GIZ do te realizohet analiza e ngarkeses në pune bazuar ne nr. Kerkesave për Pagesë | Ne baz të nr. te kerkesave për pagesë ne tre vitet e fundit DAP duhet te kete 22 Zyrtare duke përfshi edhe stafin menaxherial | Janar- Mars

## DRTI
PLANI I PUNËS PËP DEPARTAMENTIN PËR REGJISTRA DHE TEKNOLOGJI INFORMATIVE |  |  |  |  | Raporto këtu
# | Aktiviteti |  | Rezultati/Produkti | Periudha e implementimit 2023
| Aktiviteti baze | Nen-aktiviteti
1 | Sistemi për menaxhimin e Pagesa Direkte, Sistemi sLPIS dhe LPIS-MOBILE
1.1 | Sistemi për menaxhimin e Pagesave Direkte | 1. Mirëmbajtja e sistemit të Pagesave Direkte. 2. Përgaditja e sistemit për aplikim sipas kritereve të vendosura ne Programin e Pagesave Direkte dhe Udhëzimit Administrativ për vitin 2023. 3. Regjistrimi në sistemin e pagesave direkte i të gjitha skemave mbeshtetese sipas Programit dhe Udhëzimit Administrativ për Pagesa direkte. 4. Regjistrimi në sitemin e pagesave direkte i dokumentacionit te kërkuara, regjistrimi i vendimeve në sistem, përgaditja e sistemit per menaxhimin e aplikacioneve. 5. Hapja e kampanjave në sistemin e pagesave direkte sipas Programit të Pagesave Direkte dhe Udhëzimit Administrativ për vitin 2023. 6. Administrimi i sistemit | Funksionimi optimal i sistemit të pagesave direkte Mundësia për aplikim në Drejtorit Komunale për Bujqësi për Pagesa Direkte 2023 për të gjithë fermerët e Repubilkës se Kosovës. Sistemi do të mundësoj pranimin e aplikacioneve të fermerëve aplikues nga Drejtorit Komunale në zyren qendrore Kontrollin administrativ të aplikacioneve, selektimin për teren, futjen e të gjeturave pas kontrolles nga tereni. Nxjerrjen e vendimeve për fermerët aplikues, njoftimin e fermereve permes sms dhe e-mail-it, përpilimin e listave për pagesë. Krijimi i çasjeve në sistemin e Pagesave direkte sipas nivelit të çasjes. | Janar - Dhjetor
1.2 | Sistemit të Thjeshtëzuar të Identifikimit të Parcelave të Tokës (sLPIS) | 1. Mirëmbajtja e Sistemit të Thjeshtëzuar të Identifikimit të Parcelave të Tokës (sLPIS). 2. Përgaditja e sistemit sipas kulturave bujqesore për siperfaqe që do të mbeshtes MBPZHR-AZHB sipas Programit të Pagesave Direkte dhe Udhëzimit Administrativ për vitin 2023. 3. Bartja e të parcelave të digjitalizuara gjatë vitit 2022 në vitin 2023. 4. Përgaditja e sistemit LPIS-MOBILE dhe konfigurimi i GPS- Vendosja e LPIS-MOBILE në laptopet e inspektoreve të AZHB-së | Funksionimi optimal i sLPIS dhe LPIS-MOBLE Mundesia e digjitalizimit te parcelave me kultura te ndryshme bujqesore te cilat përkrahen nga MBPZHR-AZHB. Bartja e parcelave nga viti 2022 në vitin 2023 do të lehtëson digjitalizimin dhe orjentimin në parcelat për të cilat aplikoj fermeret dhe shkurtoj kohën për aplikim. Mundesia e kontrollimit të parcelave të digjitalizuara për aplikim me GPS dhe krahasimi i tyre për përputhshmerinë në mes digjitalizmit ne sLPIS dhe kontrolles në vëndngjarje. | Janar-Dhjetor
2 | Sistemi për menaxhimin e Granteve
| Sistemi për menaxhimin e Granteve | 1.Mirëmbajtja e sistemit për menaxhimin e Granteve 2. Përgaditja e sistemit për aplikim sipas kritereve të vendosura ne Programin për Projekte të Zhvillimit Rural dhe Udhëzimit Administrativ për vitin 2023. 3. Regjistrimi në sistemin për menaxhimin e granteve i të gjitha skemave mbeshtetese sipas Programit dhe Udhëzimit Administrativ për Projekte të Zhvillimit Rural për vitin 2023. 4. Regjistrimi në sitemin për menaxhimin e granteve i dokumentacionit te kërkuara, regjistrimi i vendimeve në sistem, përgaditja e sistemit per menaxhimin e aplikacioneve. 5. Hapja e kampanjës për aplikim ne sistemin online për grante sipas Masave dhe Nenmasave qe do të mbeshtes MBPZHR-AZHB. 6. Përgaditja e sistemit për Autorizimin e Pagesave, regjistimi i vendimit për paradhënje, regjistrimi i vendimit për mbeshtetje, regjistrimi i vendimit për refuzim dhe dokumentve tjera për autorizm te pageses. 7. Përgaditja e sistemit për kontrolli në teren 8. Përgatitja e sistemit te zyreve regjionale për kërkesë për pagesë, futja e dokumentacionit të nevojshëm për kërkesë për avans dhe kërkesë për pagesë. 9. Administrimi i sistemit | Funksionimi optimal i sistemit për menaxhimin e Granteve Përmes ketij sistemi do te mundesohet aplikimi online per te gjithe fermeret e Republikes se Kosoves qe deshirojn te aplikojn per Projekte te Zhvillimit Rural sipas Masave dhe Nenmasave mbeshtetese për vitin 2023. Pranimi i të gjitha aplikacioneve aplikues nga sistemi online në sistemin për menaxhimin e granteve. Në sistemin për menaxhimin do të mundesohet të bëhet vlerësimi administrativ i të gjithë aplikacioneve të Projekteve të Zhvillimit Rural. Nxjerrja e vendimeve për fermeret aplikues,njoftimi i të gjithë fermereve aplikues permes sms dhe emailit për vendimin të cilin e ka marr AZHB për aplikacionin e tij. Përpilimi i listave të përfituesve të mundshëm, përpilimi i listave të aplikuesve në listë të pritje dhe atyre të refuzuar, selektimi për kontroll të parë në teren, Sistemi për menaxhimin e granteve do të mundesoj miratimin e aplikacioneve përfituese pas kontrollit të parë në teren dhe kontraktimi i përfituesve. Përmes këtij sistemi do të mundesohet selektimi për kontroll të dytë në teren pas kërkesës për pagesë, nxirrja e vendimeve për paradhënje kalkulimi i pagesa pas kërkesës për pagesë, vendimi final për pagesë, vendimi për refuzim. Permes këtij sistemi do të mundesohet kontrolli i parë dhe i dytë në teren ku ispektoret do të regjistrojnë të gjeturat e kontrollës së parë dhe të dytë. Përmes këtij sistemi do të mundesohet regjistrimi i kërkesave për pagesë Paradhënje dhe Pagesen Finale) Krijimi i çasjeve në sistemin për menaxhimin e granteve sipas nivelit të çasjes | Janar - Dhjetor
3 | Regjistri Elektronik i Fermerëve (eFR)
| Regjistri Elektronik i Fermerëve (eFR) | 1. Mirëmbajtja e Regjistrit elektronik të fermereve 2. Mbeshtetja e zyrtareve komunal dhe të AZHB-së 3. Aktivizimi dhe deaktivizimi i fermereve 4. Administrimi i sistemit | Përmes këtij sistemi do të mundesohet regjistrimi i të gjithë fermereve të Republikës së Kosovë në Drejtorit Komunale për Bujqësi. Gjenerimi i Certifikatës së fermerit së bashku me anex me të gjitha të dhënat e fermereve. Mbështetja e zyrtareve komunal dhe Azhb-së për perdorimin e këtij regjistri sipas kërkesave të tyre gjatë regjistrimin te fermereve dhe kontrollimit të të dhënave. Sipas raporteve të komisionit për shqyrtimin e kërkesave për ndryshime në regjistrin elektronik të fermereve do të bëhet deaktivizimi dhe aktivizimi i fermereve në regjstrin e fermereve Krijimi i çasjeve në sistemin për menaxhimin e granteve sipas nivelit të çasjes | Janar - Dhjetor
4 | Paisjet e IT dhe rrjetit te internetit
| Mirembajtja e pasisje te IT dhe rrjetit te internetit | 1. Mirëmbajtja dhe rifreskimi i kompjutereve të AZHB-së duke përfshirë edhe 7 Zyret Regjionale 2. Mirëmbajtja e rrjetit te internetit te AZHB-së duke përfshir edhe 7 Zyret Regjionale | Funksionimi optimal i të gjitha paisjeve të IT-së. Rifrekstimi I të gjitha paisjeve që ka në përdorim AZHB. Funksionimi optimal i rrjetit të internetit në AZHB dhe zyret regjionale | Janar - Dhjetor
5 | Ueb faqja e AZHB-së
| Ueb faqe të AZHB-së | 1. Mirëmbajtja e ueb faqës së AZHB-së 2. Publikimet në ueb faqe të AZHB-së | Funksionimi optimal i ueb faqës Publikimi i materialeve dhe njoftimeve të ndryshme sipas kërkesave të AZHB-së. Publikimi Programeve mbeshetese, Udhëzimeve Administrative, thirrjeve për aplikim, lajmeve të ndryshme, dokumentacioneve të nevojshme për aplikim sipas thirrjeve. Publikimi i listave të përfituesve të pagesave direkte, publikimi i litsave preliminare te perfituesve te granteve, publikimi i listave te fermereve te kontraktuar, publikimi i listave te perfituesve pas autorizimit te pagesave. Publikimi i planeve vjetore dhe raporteve vjetore te AZHB-së | Janar - Dhjetor
6 | Trajnimet
| Trajnime | 1.Trajnimi i zyrtareve komunal për perdorimin e sistemeve eFR, LPIS dhe sistemi për pagesa direkte 2. Trajnimet e zyrtareve te AZHB-se për perdorimin e sistemeve të AZHB-së | Trajnimi i zyrtareve komunal për perdorimin e sistemit per Pagesa Direkte per aplikim me te lehete permes ketij sistemi. Trajnimi i zyrtareve te AZHB-se per perdorimin e sistemit sa me te lehete per menaxhim te aplikacioneve deri ne perpilimin e listave per pagese. Trajnimi dhe mbeshtetja e zyrtareve komunal dhe zyrtareve te AZHB-së për perdorimin e sistemit sLPIS per digjitalizm dhe orjentim me te lehete ne digjitalzimin e parcelave. Trajnimi i Inspektoreve të AZHB-së në perdorimin e LPIS-MOBILE dhe ne perdorimin e GPS për orjentim ne natyre dhe kontroll me te leht te parcelave qe kane aplikuar fermeret per subvencione | Janar - Dhjetor
7 | Ruajtja e te dhenave
| Ruajtja e te dhenave (backup) | 1. Ruajtja e te dhenave (backup) i serverit te Pagesave Direkte 2. Ruajtja e te dhenave (backup) i serverit të Regjistrit Elektronik te Fermerëve (eFR) 3. Ruajtja e te dhenave (backup) i serverit te Granteve 4. Ruajtja e te dhenave (backup) i serverit te Ueb serverit per aplikim per grante 5. Ruajtja e te dhenave (backup) i serverit të Sistemit të Thjeshtëzuar të Identifikimit të Parcelave të Tokës (sLPIS) | Ruajtaj e të gjitha ketyre të dhënave do të mundësoj rikthimin e tyre në rast se nevoitet. Kjo na mundeson siguri për rikthimin e të dhënave në rastet të ndonje mosfuksionimit të servereve të AZHB-së | Janar - Dhjetor

## DA
Departamenti i Administrates së Pergjithshme (sherbimet e perbashketa) | [6 empty] | Raporto këtu
| Objektivi | Aktivitetet |  | Treguesi i matjes | Afati kohor | Sfidat
1 | Koordinimin dhe menaxhimi i DASHP-ës lidhur me hartimin, planifikimin dhe realizimin e Buxhetit të AZHB-ës | 1.1 | Hartimi,planifikimi, mbikëqyrja dhe menaxhimi i buxhetit dhe financave të Drejtoris së Administrates dhe Shërbimeve te Përgjithshme |  | Janar - dhjetor | Plotësimi I stafit me zyrtar të rregullt
|  | 1.2 |  |  | Qershor - Dhjetor
2 | Mbështetja administrative dhe zbatim i politikave në fushën e administratës që kanë të bëjnë më administratën e AZHB-se | 1 | Menaxhimi i gjithëmbarshëm i Drejtoris dhe të siguruarit që funksionet e besuara janë duke u implementuar në mënyrë të duhur |  | Janar -Dhjetor
|  | 1.2 | Ofrimin e shërbimeve logjistike ku përfshihet akomodimi i AZHB-së, teknologjia informative, transporti, arkiva, menaxhimi i depos dhe shumë sfera të tjera që kanë rol mbështetës për AZHB-në |  | Janar - Dhjetor
|  | 1.3 |  |  | Janar-Dhjetor
3 | Zbatimi i Ligjit për Shërbimin Civil, Udhëzimet Administrative dhe Rregulloret në fushën e shërbimit civil të Kosovës | 3.1 | Menaxhimi i gjithëmbarshëm duke filluar nga publikimet, rekrutimet,akt-emerimet,vendimet, vlerësimet /performanca,pushimet , planet individuale të punës etj. |  | Janar-Dhjetor
|  | 3.2 |  |  | Janar-Dhjetor
ZYRA LIGJORE
4 | Bashkëpunon në përgatitjen dhe zbatimit të akteve nënligjore në fushën e bujqësisë. Hartimi i dokumenteve në përputhje më ligjet; | 4.1 | Udhëzimeve administrative dhe akteve tjera nenligjore; hartimi dokumente : vendimeve , kontratave etj |  | Janar - Dhjetor
| Sigurimi i Zabatimit të ligjeve dhe akteve nënligjore; Ofrimi i këshillave juridike dhe opinioneve ligjore. Perfaqesimi ne konteste | 3.3 | 2.1 dhënia e përgjigjive; dhënija e këshillave; përfaqësimi në kontestet mes AZHB-së dhe palëve në gjykata ankesa në aktvendime dhe aktgjykime 5.2 përgjegjia në kërkesat për opinione. 2.2 analizimi i lëndëve; 2.3 dhënia e këshillave juridike; |  | Janar - Dhjetor
|  | 3.5 | BURIMET NJERZORE
|  | 3.8 | Motivimi i Zyrtarët të AZHB-së me qëllim të ngritjes së performances dhe efikasitetit në punë | 1.1 Dhënia e informacioneve të ndryshme në lidhje me të drejtat e punëtorëve sipas legjislacionit në fuqi; 1.2 Identifikimi i nevojave për trajnim dhe caktimi i pjesëmarrësve në trajnim në bashkëpunim me drejtoritë e AZHB-së dhe IKAP-it; 1.3 Njoftimi dhe bashkëpunimi me të gjithë Zyrtarët e AZHBsë në lidhje me vlerësimin e rezultateve në punë, bazuar në Rregulloren nr. 21/2020; 1.4 Kompenzimi i Punës jashtë orarit me ditë pushimi; 1.5 Shpërblimet për vitin Jubile në SHCK | Janar - Mars
|  | 3.9 | Plotësimi i pozitave të lira të punës | 2.1 Kërkesat fillestare nga njësitë kërkuese; 2.2 Kërkesat për Aprovim në MPB-DASHCK dhe Aprovimi;
|  | 3.10. | Zbatimi i Ligjit dhe Rregulloreve në fuqi që kanë të bëjnë me Shërbimin Civil të Kosovës | 3.1 Ligji nr. 06/L-114 për zyrtarët publik 3.2 Rregullorja nr. 12/2020 për orarin e punës dhe zyrtarët publik 3.3.Rregullorja nr. 10/2020 për deklarimin e statusit për zyrtarët publik 3.4 Rregullorja nr. 14/2020 për transferimin e nëpunësve civil 3.5 Rregullorja nr. 13/2020 për lirimin dhe pensionimin e parakohshëm nga shërbimi civil; 3.6 Rregullorja nr. 16/2020 për pranimin dhe karrieren në shërbimin civil të Republikës së Kosovës 3.7 Rregullorja nr. 11/2020 për disiplinën dhe ankesat për zyrtarët publik | Janar - Dhjetor
|  | 3.11 |  |  | Janar - Dhjetor
|  | 3.12 |  |  | Qershor - Korrik
|  | 3.13 |  |  | Janar - Shkurt
|  | 3.14 |  |  | Dhjetor
|  | 3.15 |  |  | Dhjetor
|  | 3.16 |  |  | Janar - Prill

## DKT
Departamenti i Kontrollit në Terren | [7 empty] | Raporto këtu
1 | Objektivi | Aktivitetet |  | Treguesi i matjes | Afati kohor | Ndërlidhja | Vërejtje-Sqarime
| Vlerësimi i të punësuarve | 1 | Të dhënat për numrin e Kontrolleve të realizuara, dhe të dhënat tjera administrative të performancës. | Mujor | Janar - 04/01/2023-31.01.2023 | Drepartamenti i Administratës-Personeli |  | E kryer
|  | 2 | Takimet dhe dakordësimi.
| Raporti Vjetor dhe Plani Vjetor i Punës | 1 | Gurmbullimi dhe analiza e të dhënave-Pagesa Direkte. | Shkurt |  | Drejtoresha Ekzekutive | Plani Vjetor i Punës varet nga Procesi në vijim i Kontrollit të mbetur nga viti paraprak- Programet-2022 dhe nga Programet e reja-2023, të MBPZHR | E kryer
|  | 2 | Grumbullimi dhe analiza e të dhënave-Projektet e Zhvillimit Rural -Raporti Final. | Mars
2 | Divizioni i Kontrollit të Projekteve të Zhvillimit Rural
I | Realizimi i Kontrollit për Përfituesit e Programit -2019/ Ex-Post Kontrolli | 1 | Kërkesa-pranimi i lëndëve, listat dhe dosjet Fizike. | Ditore | 2023-02-20 | Drejtoria e Administratës - Arkivi - Drejtoria e Administratës -Logjistika, Drejtoria e Autorizimit të Pagesave |  | Në proces
|  | 2 | Identifikimi dhe kategorizimi sipas Zonave-Regjioneve. | Ditore
|  | 3 | Përcaktimi i Ekipeve të Kontrollit dhe ngarkesa me Lëndë. | Ditore
|  | 4 | Mbiqkyrja e procesit/kthimi i lëndëve, Vlerësimi i Raportit dhe Raporti Final | Javore | 2023-03-31
II | Kontrolli në Terren i Lëndëve të Projekteve të Zhvillimit Rural, Për Programin /2022/ Kontrolli i - Parë - | 1 | Pranimi i lëndëve në Sistem Elektronik dhe dosjet Fizike. | Ditore |  | Departamenti i Miratimit të Projekteve të Zhvillimit Rural, Depa. Administratës-Logjistika | Varet nga buxheti i mbetur dhe Komisioni i Ankesave se sa lëndë rikthehen në proces. | 90 % e kryer
|  | 2 | Identifikimi i lëndëve sipas masave dhe zonave. | Ditore
|  | 3 | Ngarkimi i Inspektorëve dhe plasimi për kontrollë në terren. | Ditore
|  | 4 | Kthimni i lëndëve, vlerësimi i raporteve fizike, elektronike. | Javore
|  | 5 | Realizimi i mbikqyrjes dhe korrektimet e Raporteve të gabuara, nga Ekipet e Kontrollit në terren, para ankesave në Komisione. | Me raste, nëse gjenden Raporte të Pakompletuara ose të Papajtueshme, gjithëmonë para vendimeve që marrin Komisionet e Ankesave.
III | Kontrolli në Terren i Lëndëve të Projekteve të Zhvillimit Rural, Për Programin /2022/ Kontrolli i- Dytë - | 1 | Pranimi i lëndëve në sistem elektronik dhe dosjet Fizike. | Ditore, sipas kontigjentit të lëndëve që vijnë. | Nga Marsi - Dhjetor /2023 | Departamenti i Autorizimit të Pagesave - Dep. Administratës -Logjistika |  | E filluar
|  | 2 | Ngarkimi i Inspektorëve dhe plasimi për Kontrollë në terren. | Ditore
|  | 3 | Kthimni i lëndëve, Vlerësimi i Raporteve Fizike, Elektronike. | Javore
IV | Implementimi i Kontrollit në Terren për Programin e Projekteve të Zhvillimit Rural/Programi -2023/ Kontrolli i- Parë - | 1 | Analiza e Programit-Kriteret. | 2 javore | Qershor, Korrik, Gusht, Shtator Tetor, Nëntor | Departamenti i Miratimit të Projekteve të Zhvillimit Rural - Departamenti i Administratës-Logjistika |  | Në pritje
|  | 2 | Trajnim me Inspektoratin e terrenit. | 3 ditore
|  | 3 | Pranimi i lëndëve. | Diotre
|  | 4 | Kontrolli në terren-kthimi. | Mujore
V | Eventualisht Kontrolli i Dytë për Projektet e Zvillimit Rural/Programi-2023 |  | Të gjitha procedurat e qarkullimit të lëndëve. |  |  |  |  | Në pritje
Departamenti i Autorizimit të Pagesave - Dep. Administratës -Logjistika
3 | 1.2. Divizioni Kontrollit për Pagesa Direkte
I | Objektivi | Aktivitetet |  | Treguesi i matjes | Afati kohor | Ndërlidhja | Vërejtje-Sqarime | Raportimi
| Kontrolli në Terren i Pagesave Direkte-Programi-2022 | 1 | Pranimi dhe verifikimi i lëndëve. | Javore |  | Departamenti i Pagesave Direkte - Departamenti i Administratës-Logjistika |  | Në proces
|  | 2 | Përcaktimi i Zonave dhe ekipeve të kontrollit. | Javore
|  | 3 | Verifikimi i Raporteve dhe kthimi.
II | Kontrolli në Terren i Lëndëve për Pagesa Direkte/Programi i Ri/2023 | 1 | Përgatitja e materialeve për Zbatim/implementim të Kontrollit. | Mujore | Shkurt/Mars |  |  | Në pritje
|  | 2 | Trajnim për Inspektoratin e terrenit. | Javore | Mars/Mes:13-24/03/2023
|  | 3 | Pranimi, plasimi dhe kontrolli i qarkullimit të Lëndëve. | Proces/Disamuajsh | 10.04.2023-30.11.2023
|  | 4 | Verifikimi i Raporteve, Shqyrtimi i Ankesave të Palëve, para Vendimit të Komisionit të Ankesave dhe Rikontrolli i lëndëve. | Proces/Disamuajsh | 10.04.2023-30.11.2023 | Departamenti i Pagesave Direkte - Departamenti i Administratës - Logjistika

## DPD
PLANI I PUNES - 2023 - DEPARTAMENTI I PAGESAVE DIREKTE - AZHB-ë |  |  |  | Raporto këtu
Nr | Objektivi/detyra e punës | Aktiviteti | Afati
1 | Menaxhimi i stafit të Departamentit të Pagesave Direkte | 1.1 Pranimi dhe akomodimi i stafit të ri të angazhuar në departamentit e PD. | Janar- Dhjetor
1.2 Ndarja e lëndëve (aplikacioneve) per të gjithë zyrtarët e angazhuar në DPD
1.3 Njoftimi i stafit me programin softverik për menaxhimin e pagesave direkte
1.4 Trajnimi i stafit të ri për përdorimin e programit softverik dhe Regjistrit të Fermës EFR-së
1.5 Njoftimi i stafit me punët që duhet t’i kryejn dhe përgjegjësia në punë.
2 | Mbarvajtja e thirrjes për aplikim për skemat e Pagesave Direkte | 1.1 Përgaditja e thirrjes për aplikim, | Shkurt –Mars
1.2 Pergatitja e materialeve informative lidhur me kriteret dhe dokumentacionin e kërkuar për aplikim
|  | 1.3 Informimi i zyrtareve komunal për afatin dhe kohëzgjatjen e aplikimit, shtyrjen e afatit etj | Mars - Prill
1.4 Trajnimi i gjithë zyrtarëve komunal të cilët janë të angazhuar në procesin e aplikimit lidhur me PPD dhe U/A të PD
|  | 1.5 Vizitë zyrtarve komunal dhe sqarimi praktik sa i përket risive në PPD -2023 | Mars - Prill
|  | 1.6 Informimi lidhur me problemet teknike të zyrtarëve komunal sa i përket fazës së aplikimit | Mars - Dhjetor
3 | Implementimi i PPD-2023 | 1.1 Trajnimi i stafit të angazhuar, | Janar-Mars
|  | 1.2 Këshillimi i stafit gjate punës, | Janar - Dhjetor
|  | 1.3 Prezentimi i Programit të PD 2023 dhe U/A Nr.01/2023, | Shkurt-Mars
|  | 1.4 Monitorimi dhe këshillimi i punës i zyrtareve sa i përket pranimit të aplikacioneve nga komunat, kontrolles administrative, vlersimit sa i përket kritereve të pranueshmërisë dhe dokumentacioneve të kërkuara,aprovimit, | Janar - Dhjetor
|  | 1.5 Përgaditja e listave për teren dhe përzgjedhja e aplikacioneve për teren duke u bazuar në % e përcaktuar me U/A | Prill - Shtator
|  | 1.6 Futja në sistem e të gjeturave nga tereni bazuar në raportet e kontrollit në teren | Maj - Nentor
|  | 1.7 Kalkulimi i të gjeturave nga tereni | Maj - Dhjetor
|  | 1.8 Shtypja e vendimeve për të gjithë aplikuesit të miratuarit dhe të refuzuarit | Mars - Dhjetor
|  | 1.9 Eksportimi i listave për pagesë | Mars - Dhjetor
|  | 1.10 Kërkesa për pagesë për egzekutim për Departamentin e Financave në MBPZHR | Mars - Dhjetor
4 | Bashkëpunimi me Departamentit e Kontrollit dhe Departamentin e IT sa i përket implemetimit të programit për pagesa direkte | 1.1 Në bashkëpunim me Drejtorin e IT bëhet futja në programin për menaxhimin e PD te kritereve të pranueshmërisë dokumentacionit të nevojshëm, përqindjes së kontrollës, vendimeve për miratim, vendimeve për refuzim për mos plotësim të kritereve dhe vendimeve për perjashtim nga përkrahja për tri vite nga skemat e subvencioneve. | Janar - Mars
|  | 1.2 Korigjimi i gabimeve teknike gjatë fazës së aplikimit në komuna ose gabimeve teknike në qendër nga zyrtaret vlersues, | Shkurt – Dhjetor
|  | 1.3 Perzgjedhja e aplikacioneve dhe listave për teren dhe dorzimi i tyre në drejtorinë e kontrollës | Prill - Shtator
|  | 1.4 Pranimi i aplikacioneve pas kontrollës në teren | Maj - Nentor
5 | Detyra shtesë që nuk mundë të grupohen në një objektivë | 1.1 Pjesmarrja në grupe punues rreth hartimit të programit të pagesave direkte | Nëntor -Janar
|  | 1.2 Pjesmarrja në grupe punuse në përgaditjen e Udhëzimit Administrativ për pagesa direkte. | Nëntor -Janar
|  | 1.3 Bashkëpunimi me komisionin e ankesave dhe gjetja e lëndëve, | Prill - Dhjetor
|  | 1.4 Bashkëpunimi me hartuesit e programit sa i përket paqartësive eventuale me program kerkimi i sqarimeve shtese sa i përket rasteve të pa qarta. | Janar - Dhjetor
|  | 1.5 Kërkesa për interpretime ligjore nga zyrja ligjore | Janar - Dhjetor
|  | 1.6 Përgjigja në shkresa të ndryshme, | Janar - Dhjetor
|  | 1.7 Rregullimi i pagesave të kthyera nga bankat komerciale për shkak të gabimeve me xhirollogari | Shkurt-Dhjetor
|  | 1.8 Dorzimi i lëndëve të vitit të kaluar për arkivim | Janar - Mars
|  | 1.9 Bashkëpunimi me organet e rendit sa i perket hetimeve ne rastin subvencioni | Janar - Dhjetor
|  | 1.10 Menaxhimi i listës së zezë | Janar - Dhjetor
|  | 1.11 Menaxhimi i rriskut | Janar - Dhjetor
6 | Pergaditja e raporteve të ndryshme lidhur me implementimin e programit të pagesave direkte | 1.1 Raporte te rregullta ditore, | Janar- Dhjetor
1.2 Raporte javore,
1.3 Raporte mujore
1.4 Raporti vjetor i punës
1.5 Raporte statistikore për subvencionimin e kulturave të veçanta për komuna te veçant
1.6 Raporte të veçanta me shrim me kërkesë nga kryeshefi, apo kabineti i ministrit
1.7 Raporte financiare mbi pagesat e realizuar
1.8 Raporte mbi obligimet e mbetura sa i perket pagesave te pa realizuara etj.
7 | Aktivitete shtesë me kërkesë të eprorit | 1.1 Angazhimi në komisione të ndryshme, | Janar – Dhjetor
1.2 Pjesmarrja në takime të ndryshme pune ku eshte prezentuar istitucioni i AZHB-së me pajtim të Drejtores Ekzekutive të AZHB-së etj.

## DKZR
Departamenti për koordinim me zyret regjionale | [6 empty] | Raporto këtu
| Objektivat | Aktivitetet |  | Treguesi i matjes | Afati kohor | Sfidat
1 | 1. Pranimi dhe menaxhim i pakos për pagesë nga PZHR. | 1.1 | Pranimi i kërkesave të avansit sipas kontratave të nënshkruar në mes AZHB dhe përfituesit nga PZHR. | 1.1.1. Përfillja e plotë e procedurave dhe afateve të parapara me U/A përkatës për masat dhe kriteret e përkrahjes për PZHR. | K1,K2,K3,K4 | 1. Vonesat në miratimin e programit për PZHR dhe U/A përkatës që ndikon dinamik të shtuar dhe afate të shkurta për pranimin e kërkesave për pagesë si dhe numrit të madh të tyre.
|  | 1.2 | Kontrolli administrativë i kërkesës për avans sipas listës kontrolluese. | 1.2.1. Marrja e masave paraprake për kontrollë administrativë të projekteve të përcaktuara me U/A me qellim të kompletimit të pakos për pagesë dhe respektimit të afateve. | K1,K2,K3,K4 | 2. Numri i vogël i të punësuarve/stafit në Departament dhe në ZR.
|  | 1.3 | Pranimi i kërkesave për pagesë sipas kontratave në mes të AZHB dhe përfituesit nga PZHR. | 1.3.1. Përfillja e plotë e procedurave dhe afateve të parapara me U/A përkatës për masat dhe kriteret e përkrahjes për PZHR. | K1,K2,K3,K4 | 3. Mungesa e stafit konsistent në pozitat përkatëse dhe angazhimi i përkohshëm i zyrtareve ose praktikanteve pa përgatitjen profesionale dhe përvojën adekuate.
|  | 1.4 | 1.4.Kontrolli administrativë i kërkesës për avans sipas listës kontrolluese. | 1.4.1. Marrja e masave paraprake për kontroll administrative të projekteve të përcaktuara me U/A me qellim të kompletimit të pakos për pagesë dhe respektimit te afateve. | K1,K2,K3,K4 | 4. Mungesa e mjeteve dhe pajisjeve adekuate për pune veçanërisht pajisjet teknologjike të IT.
|  | 1.5 | Futja e kërkesës ne sistem elektronik dhe dorëzimi i kërkesës në DAP. | 1.5.1.Kompletimi i procedurës për pranimin e pakos për pagesë sipas U/A. | K1,K2,K3,K4 | Etj
2 | Pranimin e aplikacioneve pas aplikimit në web-modulin online në web faqe. | 2.1 | Zyrtari regjional bën pranimin e aplikacioneve nga fermerët qe kanë aplikuar online përmes web-modulit të publikuar në wweb-faqen e AZHB-së dhe i dorëzon në Drejtorin MPZHR/AZHB. | 2.1.1. Zbatimi i procedurave të UA për aplikim online dhe dorëzimi i aplikacioneve origjinale në formë fizike në Drejtorin e MPZHR/AZHB. | Periudha e aplikimit sipas thirrjes se publikuar | . Mungesa e stafit të nevojshëm dhe profesional.
|  | 2.2 | Zyrtari regjional asiston fermerët për aplikim online përmes web-modulit të publikuar në web-faqen e AZHB-së në rastet kur fermeri nuk ka njohurit e nevojshme për të aplikuar pa përkrahje. | 2.2.2. Përkrahja e fermerëve për aplikime online duke përmbushur kushtet dhe afatet nga thirrja për aplikim si dhe obligimet qe dalin nga UA | Periudha e aplikimit sipas thirrjes se publikuar | 2. Thirrja për aplikim me vonës dhe periudha e shkurt për aplikime duke ndikuar në volum të shtuar të aktiviteteve në mungesë të numrit mjaftueshëm të zyrtareve përkatës.
3 | Përmes zyrave regjionale menaxhohet informimi dhe publiciteti për programe duke u koordinuar me menaxhmentin dhe drejtorit përkatëse. | 3.1 | Publikimi i shkruar në zyrat regjionale i thirrjeve për aplikim nga programet për zhvillim të bujqësisë dhe përkrahjes e pagesave direkte. | 3.1.1. Ofrimi i përkrahjes me qellim të informimit drejtë dhe me kohë të fermerëve dhe palëve të interesit për programet për zhvillimin e bujqësisë. | K1,K2,K3,K4 | 1.Mungesa e stafit profesional dhe të përhershme.
|  | 3.2 | Ofrimi i sqarimeve për fermerët dhe palët e interesit lidhur me thirrjet nga programet e bujqësisë, palë të cilat paraqiten në zyrat regjionale. | 3.2.1. Përmbushja e detyrës për përkrahje të fermerëve duke ju ofruar informatat me kohë dhe kjo si rezultat stimulimin e fermerëve të mirëfillte për aplikim ne programet për bujqësi. | K1,K2,K3,K4 | 2.Shpallja e programit dhe thirrjeve për aplikim me vonesë dhe si rezultat cenimin e mundësisë për një informim te mirëfilltë në aspektin kohor.
|  | 3.3 | Ofrimi i sqarimeve të nevojshme për fermerët dhe palët e interesit për përgatitjen e pakos për pagesë. | 3.3.1. Përmbushja e obligimeve ne UA si dhe ofrimi i përkrahjes se fermerëve për përmbushjen e obligimeve kontraktuale ne përgatitjen pakos për pagesë. | K1,K2,K3,K4 | 3.Mungesa e kuadrit ligjor veçanërisht akteve nënligjore që do të ofronin qëndrueshmëri ne aspektin kohor dhe procedural.
4 | Vlerësimi i riskut dhe administrimi i dokumentacionit në pakon për pagesë. | 4.1 | Duke u bazuar në UA përkatës, detyrat qe bartin zyrtaret regjional për pranimin e dokumtacionit të pakos për pagesë përveç qe bëjnë administrimin kërkesës për pagesë dhe futjen në sistem të saj, duhet qe origjinalin ta | 4.1.1. Meqenëse pako për pagesë përbën dokumentin kryesor për autorizimin e pagesës nga DAP, administrimi i dokumentacionit duhet të behet me kujdes te shtuar dhe të përmbushën obligimet ligjore sipas UA qe te jete e kompletuar me te gjitha dokumentet sipas kritere për pagesë. | K1,K2,K3,K4 | 1.Mungesa e stafit te përhershëm. 2.Perfshirja e kohe pas kohëshme e praktikanteve përmes Agjencisë se Punësimit si dhe kontraktimi përmes procedurave të prokurimit.
5 | Përmbushja e detyrave dhe punëve shtesë që vijnë në kuadër DKZR dhe AZHB-së gjatë implementimit të programeve për bujqësi. | 5.1 | 5.1.Punesimi i stafit të domosdoshëm në ZR me kontrata të përhershme sipas Ligjit për Zyrtaret Publik. | 5.1.1. Garantimi i përmbushjes se detyrave qe përkasin DKZR, për shkak mungesës së stafit të rregullt me kontrata të përhershme. | K1,K2,K3,K4 | 1. 1.Perfshirja e vazhdueshme e stafit jo profesional përmes Agjencisë së punësimit(praktikant) si dhe përmes angazhimit me procedura prokurimi ne afate të shkurta, përben sfidë të veçantë për qëllimin e përmbushjes se detyrave sipas UA në pranimin e pakos për pagesë dhe detyrave tjera.
|  | 5.2 | Mbikëqyrja e rregullt e stafit të angazhuar në zyrat regjionale gjatë procesit të pranimit dokumentacionit të pakos për pagesë. | 5.2.1.Zbatimi i plotë i UA si dhe arritja e afateve në pranimin e pakos për pagesë, rrjedhimisht dorëzimi i pakos në DAP. | K1,K2,K3,K4 | 2.Mungesa e rregullores për përshkrimin e sakte të detyrave te punës në DKZR si dhe në përgjithësi ne strukturën organizative të AZHB-së.
|  | 5.3 | Pjesëmarrja në grupet punuese dhe komisionet e ndryshme vlerësuese. | 5.3.1.Përmbushja e detyrës se përfaqësimit në GP, si dhe përmbushja e detyrës në komisione te ndryshme të vlerësimit me qellim përmbushjen të obligimeve ligjore qe barte DKZR dhe AZHB. | K1,K2,K3,K4 | 3. Mungesa e plotësimit të vendeve të punës me zyrtarë profesional të përhershme.
|  | 5.4 | Trajnime për ngritje të kapaciteve profesionale. | 5.4.1. Ngritja profesionale si parakusht i mire qeverisjes dhe arritjes se objektivave për Agjenci IPARD. | K1,K2,K3,K4 | 4. Përfshirja e zyrtarëve të pranimit të dokumenteve, ne kontrollet në teren për mungesë të stafit nevojshëm ne Drejtorin e Kontrollit përben sfidë dhe rriskë në këtë detyrë. Etj

## DMPZHR
PLANI I PUNËS PËR VITIN - 2023 DEPARTAMENTI I MIRATIMIT TE PROJEKTEVE TË ZHVILLIMIT RURAL |  |  |  |  | Raporto këtu
| Aktiviteti |  | Rezultati/Produkti | Periudha e implementimit 2023
| Aktivitetet Bazë | Nen- aktiviteti
1 | Zbatimi
| 1. Zbatimi i programit për PZHR 2023 duke perfshi sektoret dhe nen-masat . | 1.1 Pergatitja e dokumentacionit të nevojshem për procesin e aplikimit / duke perfshi listen e dokumenteve të nevojshme , Udhezuesit për Aplikant ,dhe Dokumente tjera të nevojshme . | 1.1.1 Lista e dokumentave per aplikim 1.1.2 Udhezuesit per aplikant sipas masave Raport narrativ mbi 1.1.3 Prodhimi I dokumenteve tjera te nevojshme per kete proces | Prill - Maj
|  | 1.2 Publikimi i thirrjes për aplikim për PZHR rural 2023 asistence për aplikant gjatë procesit të aplikimit | 1.2.1 Thirrja për aplikim Dokument | Maj
|  | 1.3 Perfundimi i procesit të aplikimit dhe fillimi i Kontrollit administrativë mbi komleteshemerise se dokumentacionit dhe plotesimi I kritereve të pranueshmerise sipas U/A për PZHR 2023. | 1.3.1 Do të jenë rreth 1500 aplikues për PZHR 2023 1.3.2 Do të plotesojne keontrollin administrative dhe të prenueshmerise rreth 500 aplikacione | Korrik -Shtator
|  | 1.4 Vleresimi i aplikacioneve për kriteret e perzgjedhjea ( Poentimit ) | 1.4.1 Do të vlereohen poentohen rreth 500 aplikacione | Korrik - Shtator
|  | 1.5 Rezultatet preleminare pas perfundimit te procesit te kontrolles administrative dhe vleresimit | 1.5.1Lista e rezultateve preleminare do të publikohen ne web faqe te AZHB-së | Shtator -tetor
|  | 1.6 Vleresimi i raporteve te kontrollit dhe miratimi apo refuzimi i PZHR 2023 | 1.6.1 Do të miratohern /kontraktohen rreth 500 aplikacione | Tetor- Nentor
2 | Raportimi
| 2. Pergatitja e raporteve gjate procesit të zbatimit të PZHR 2023 | 2.1 Raport Javore | 2.1.1 Raporti javore mbi procesin e kontrollës administrative dhe kritereve te pranueshmerise . | Prill - Dhjetor
|  | 2.2 Raporte Periodike ( Mujore , tremujore dhe gjashte mujore ) | 2.2.2 Prodhimi i raportit mujor tremujore dhe gjashtemujorë | Qershor -Shtator- Dhjetor
|  | 2.3 Raport Vjetore mbi Zbatimin e PZHR | 2.3.1 Prodhimi i raportit vjetore specifik per zbatim te Programit dhe aktiviteteve tjera | Dhjetor
|  | 2.4 Raporte statistikore siaps kerkesave te AZHB-se , MBPZHR dhe isnstitucioneve relevante . | 2.4.1 Prodhimi i raporteve statistikore | Prill - Dhjetor
3 | Koordinimi
| 3.Koordinimi i aktiviteteve me Departamentin e T &I Kontrolles në Teren dhe Departamentin e Autorizimit . | 3..1 Përgatitja e sistemit te menaxhimit te granteve per procesin e aplikimit | 3.1.1 Sistemi funksional. | Janar - Dhjetor
|  | 3.2 Procedimi I aplikacioneve qe kane plotesuar kriteret e pranueshmerise dhe vleresimt të DK. | 3.2.1 Rreth 500 aplikacione të kontraktuara . | Korrik - Shtator
|  | 3.3 Procedimi I aplikacioneve te miratuarar /kontraktuara te DA | 3.3.1 Do të procedohen rreth 500 aplikacione të kontraktuara . | Shtatot - Tetor
4 | Trajnime
| 4Ngritja e kapaciteteve profesionale të stafit dhe oraganizimi i sesioneve informuese për aplikuesit e mundshem për perkrahje për PZHR 2023 | 4.1. Trajnim mbi kriteret e pranueshmerise , kritereve të vleresimit per zyrtaret e miratimit të PZHR . | 4.1.1 Lista e pjesëmarrësve 4.1.2 Raporti narrativ mbi rezultatin e trajnimit 4.2.3 Foto nga aktivitetet; | Maj - Qershor
|  | 4.2 Organizimi i sesioneve informuese per procedurat e aplikimit kritereve te pranueshmerise per palet ne interes dhe aplikuesit e mundshem per PZHR 2023 ne se paku 7 regjione të Kosoves. | 4.2.1 Lista e pjesmarresve 4.2.2 Do te marrin pjese rreth 300 fermer dhe pale në interes 4.2.3 Sperndarja e materialeve informuese udhezuaeseve per Aplikant dhe broshura fletepalosje . | Maj - Qershor
5 | Menaxhimi I Stafit
| 5.Menaxhimi i zyrtareve te Departamentiti të Miratimit të PZHR | 5.1 Njoftimi i stafit sidomos zyrtareve të rinjë me detyrat dhe pergjegjesit në punë, | 5.1.1 Trajnim per rreth 14 zyrtare per detyrat dhe pergjegjesit | Prill
|  | 5.2 Ndarja e detyrave për zbatim të PZHR | 5.2.1 Krijimi I ekipeve vleresuese sipas parimit në kater sy per zbatim te masave | Korrik
|  | 5.3 Njohuri për stafin rreth -perdorimit të sistemit për mengjimin e granteve | 5.3.1 Njohuri per rreth 14 zyrtare per perdorimin e sistemit te menaxhimit te granteve | Korrik
6 | Administrim
| 6.Administrimi i detyrave dhe punët në Departamentin e i i Miratimit të Projekteve të Zhvillimit Rural dhe në AZHB. | 6.1 Administrimi i dokumentacionit Aplikacioneve | 6.1.1 Administrimi i 1500 aplikacioneve për PZHR | Janar -Dhjetor
|  | 6.2 Administrimi i stafit | 6.2.1 . 1 4 zyrtare të larte për miratimin e Projekteve | Janar- Dhjetor
|  | 6.3 Administrimi i teknologjise dhe arkivimi | 6.3.1 Arkivimi I aplikacione në menyre elektronike dhe fizike . | Janar - Dhjetor

## DBF
PLANI I PUNES - 2023 - DEPARTAMENTI PËR BUXHET DHE FINANCA - AZHB-ë |  |  |  | Raporto këtu
Nr | Objektivi/detyra e punës | Aktiviteti | Afati
1 | Përgatitja e buxhetit vjetor, menaxhimi i buxhetit dhe financave për vitin 2023. | 1.1 Përgatitja e Planit të rrjedhjes së parasë përmes SIMFK-së | Janar- Dhjetor
|  | 1.2 Përcjellja dhe ndryshimi Planit të Rrjedhjes së Parasë sipas nevojës dhe menaxhimi me parane e imet (Petty cash) | Janar- Dhjetor
|  | 1.3 Pergatitja e buxhetit për AZHB-në dhe vendosja e tyre në KASH. | Prill
|  | 1.4 Planifikimi financiar per shpenzim te buxhetit | Janar- Dhjetor
2 | Monitorimi dhe shpenzimi i buxhetit dhe implementimi i Programeve të AZHB-se. | 2.1 Zotimi, çertifikimi, shpenzimi i mjeteve në SIMFK | Janar – Dhjetor
|  | 2.2 Regjistrimi i furnitoreve ne sistemin Free Balance, | Janar Dhjetor
|  | 2.3 Pergaditja e raporteve per shpenzimin e buxhetit sipas tre mujoreve | Janar - Dhjetor
|  | 2.4 Shpenzimi i buxhetit duke u bazuar ne ligjin per financa publike dhe rregulloret e brendeshme | Mars - Prill
`3 | Kontrollimin e buxhetit | 3.1 Alokimi i buxhetit sipas kërkesave, | Janar-Mars
|  | 3.2 Bashkëpunim me udhëheqësit e departamenteve dhe njesive tjera te AZHB-se për identifikimin e nevojave buxhetore | Qershor - Shtator
|  | 3.3 Hartimi narrativ i Kërkesës Buxhetore dhe buxhetimi i shpenzimeve në sistemin BDMS dhe PIP. | Qershor - Shtator
|  | 3.4 Kontrollimi i shpenzimit te buxhetit | Janar - Dhjetor
4 | Aktivitete shtesë | 4.1 Me kërkesën e Kryeshit Ekzekutiv te AZHB-së, të cilit edhe i përgjigjem për punën time kryej edhe detyra të tjera nga fushëveprimi i AZHB-se | Janar - Mars
|  | 4.2 Aktivitete shtese sipas Drejtorive të AZHB-së | Shkurt – Dhjetor
|  | 4.3 Detyrat e cekura me lartë si punë kryesore do të kryhen sipas renditjes prioritare qe merren nga Kryeshefi Ekzekutiv i AZHB-se | Prill - Shtator
5 | Vlerësimi i performancës së departamentit dhe punonjësve | 5.1 Përgaditja e planit vjetor te punës | Nëntor -Janar
|  | 5.2 Përgaditja e raportit vjetor | Nëntor -Janar
|  | 5.3 Vlerësimi i zyrtareve te Drejtorisë | Prill - Dhjetor